校务问答机器人

校务问答机器人项目章程

项目名称：智慧校园助手（SRA2026）校务问答机器人

文档编号：SRA2026-PC-V1.3

版本：V1.3

状态：基线定稿

编制日期：2026年4月5日

编制团队：SRA2026-G10 项目组

适用范围：软件需求工程课程项目交付文档

依据：SRS、RG、UG、UC、PT、设计、测试、评审与配置管理基线材料

# 版本修订记录

| 版本号 | 日期 | 版本状态 | 主要修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年3月15日 | 初稿 | 明确项目名称、建设背景、初步目标、范围和主要交付物。 | 项目组 |
| V1.1 | 2026年3月22日 | 修订稿 | 补充项目组织、利益相关者职责、范围边界和初步验收标准。 | 项目组 |
| V1.2 | 2026年3月29日 | 完善稿 | 根据用户调研结果细化用户分类、核心功能、优先级、非功能指标和风险控制措施。 | 项目组 |
| V1.3 | 2026年4月5日 | 基线定稿 | 统一项目章程与SRS、PDP、VS等文档口径，补充变更控制、交付物基线和最终验收标准。 | 项目组 |

# 1. 项目基本信息

| 项目名称 | 校务问答机器人系统 |
| --- | --- |
| 项目简称 | 智慧校园助手 |
| 项目性质 | 软件需求分析课程小组项目 |
| 项目周期 | 2026年3月15日至2026年4月12日，合计4周 |
| 项目负责人 | 许霖烽 |
| 承担单位 | SRA2026-G10 项目组 |

本项目完成校务问答机器人系统的需求工程分析与设计。系统以大语言模型的自然语言交互能力为基础，以校务知识库为可信信息来源，面向学生、教师和校务管理人员提供校务信息问答、热门问题推荐、反馈评价、历史记录和后台维护能力。

本版本为项目章程基线定稿，用于统一项目目标、范围、干系人、交付物和验收标准。

# 2. 项目背景与建设意义

校园师生在学习、教学和管理过程中需要频繁查询课程选课、考试安排、成绩查询、学籍异动、奖助贷、校园卡、宿舍、网络服务和办事流程等信息。现有信息分布在教务系统、学校官网、部门通知、学院群通知和人工咨询渠道中，存在入口分散、查询路径长、信息更新时间不易识别、重复咨询较多等问题。

随着大语言模型和知识库检索技术逐渐成熟，面向校园业务场景构建智能问答入口具备可行性。与传统FAQ相比，智能问答系统能够支持自然语言提问、多轮追问和语义检索；结合校务知识库后，答案来源更可控，也能降低错误回答风险。

面向师生提供统一校务咨询入口，降低信息查找成本。

通过高频问题自动回答，减少职能部门重复性咨询压力。

探索大语言模型在校园信息服务中的合理应用方式。

完整实践需求工程过程，形成可评审、可追溯、可维护的项目成果。

# 3. 项目目标与成功标准

## 3.1 业务目标

提高校务信息服务的可访问性、统一性和响应效率。

为教务处、学工部、信息中心等部门提供高频咨询分析依据。

形成可用于课程评审和后续开发的需求工程基线。

## 3.2 用户目标

学生能够快速查询学习事务、生活服务和校园办事流程。

教师能够查询教学安排、课程事务和系统使用说明。

管理人员能够维护知识内容、处理反馈并查看统计结果。

用户能够对回答进行评价，推动知识库持续修正。

## 3.3 项目成功标准

完成项目章程、项目开发计划、愿景与范围、需求规格说明书、用例文档、数据需求文档、原型设计文档和评审材料。

SRS中功能需求不少于15项，核心知识分类不少于4类。

原型覆盖提问、追问、反馈、热门问题、历史记录和后台维护流程。

需求规格说明书中的核心需求可追溯到用户需求、业务需求或调研记录。

评审问题均记录处理结论，项目范围、约束、风险和验收标准清晰。

# 4. 项目范围

## 4.1 范围内工作

完成目标用户分类，包括学生、教师、校务管理人员和系统管理员。

梳理核心业务场景，包括信息查询、追问补充、反馈评价、知识维护和统计分析。

定义功能需求、非功能需求和数据需求。

完成技术方案论证，包括LLM接入、知识库检索、内容审核和权限控制。

完成课程项目所需文档、评审记录、汇报材料和提交材料整理。

## 4.2 范围外工作

生产级系统开发、上线部署和长期运维。

接入真实校园统一身份认证、教务系统、办公系统或学生数据库。

训练或微调自有大语言模型。

采购商业模型服务或承担真实运行成本。

使用真实敏感个人数据进行测试或演示。

## 4.3 范围基线

本项目以需求工程交付物为范围基线。若新增需求影响核心功能、项目进度或文档结构，应记录需求变更原因、影响分析、处理意见和批准结果。普通文字修订、格式调整和错别字修改可作为文档维护处理，不单独发起范围变更。

# 5. 利益相关者分析

| 干系人 | 主要诉求 | 关注风险 | 项目参与方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生用户 | 快速、准确、方便地查询校务信息。 | 回答不准确、流程说明不清晰。 | 问卷、访谈、原型试用、反馈评价。 |
| 教师用户 | 查询教学事务和通知政策。 | 教学场景覆盖不足。 | 访谈、典型场景确认。 |
| 教务处 | 教务政策和办事流程口径准确。 | 知识库过期、错误解释政策。 | 政策资料确认、知识条目审核。 |
| 学工部 | 学生事务信息完整可维护。 | 奖助贷、活动、处分等信息误答。 | 资料确认、反馈处理。 |
| 信息中心 | 系统安全、权限和部署可行。 | 数据泄露、接口权限不清。 | 技术约束确认、安全要求说明。 |
| 项目小组 | 按课程要求完成交付物。 | 进度延误、文档不一致。 | 项目实施、评审整改、归档提交。 |

# 6. 核心需求概述

## 6.1 业务需求

| 编号 | 业务需求 |
| --- | --- |
| BR-01 | 系统应提供统一的校务信息智能问答入口，降低用户跨平台查找成本。 |
| BR-02 | 系统应自动回答高频校务咨询问题，降低职能部门重复咨询压力。 |
| BR-03 | 系统应建立校务知识库维护机制，保证回答内容可更新、可追溯。 |
| BR-04 | 系统应收集用户反馈和高频问题统计，为部门优化信息服务提供依据。 |

## 6.2 用户需求

用户可以使用自然语言提出校务问题。

用户可以获得包含关键步骤、注意事项和来源提示的回答。

用户可以围绕同一主题继续追问。

用户可以查看热门问题和个人历史记录。

用户可以对回答进行点赞、差评、纠错或文字反馈。

管理员可以维护知识条目、处理反馈和查看统计数据。

## 6.3 功能需求

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 智能问答 | 接收自然语言问题，结合知识库生成回答。 | Must |
| FR-02 | 知识库检索 | 根据问题语义检索相关校务知识条目。 | Must |
| FR-03 | 多轮追问 | 保持会话上下文，支持用户继续追问。 | Should |
| FR-04 | 反馈评价 | 记录用户对回答的评价、纠错和补充意见。 | Should |
| FR-05 | 后台维护 | 支持管理员维护知识库、处理反馈和查看统计。 | Must |

## 6.4 非功能需求

常见问题回答应满足课堂演示和原型验证的响应要求。

系统应保留回答来源和更新时间提示。

原型阶段不接入真实敏感数据，演示数据应脱敏或使用模拟数据。

文档、需求、用例和测试之间应保持可追溯关系。

# 7. 技术方案概述

推荐技术路线为检索增强生成（RAG）：系统先从知识库中检索与问题相关的内容，再结合大语言模型生成回答。对于无法匹配知识库或置信度不足的问题，系统不直接编造答案，应提示用户查看官方渠道或联系相关部门。

系统采用“用户端 + 问答服务 + 校务知识库 + 管理后台”的分层思路。用户端提供聊天式问答、热门问题、历史记录和反馈评价；问答服务负责问题预处理、上下文管理、知识检索、提示词组织和答案生成；校务知识库保存经整理的政策、流程、FAQ、通知摘要和来源信息；管理后台支持知识维护、反馈处理、内容审核和数据统计。

原型与需求文档阶段不接入真实敏感数据。

回答内容应尽量保留来源提示和更新时间。

后续开发可根据预算和部署条件选择本地模型或云端模型服务。

设计应保留权限控制和数据脱敏方案。

# 8. 约束与假设

本项目为课程需求工程与原型验证，不承诺生产上线。

本项目不使用真实敏感数据，不直接连接正式教务、OA、一卡通或统一身份认证生产系统。

LLM回答必须结合校务知识库与来源标注，低置信度场景需要提示用户查看官方渠道。

项目成果以文档、原型和评审材料为主，后续生产化建设需重新进行立项、安全评估和接口联调。

# 9. 交付物基线

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 项目管理 | 项目章程、项目开发计划、会议纪要、配置管理计划、质量保证计划。 |
| 需求工程 | 需求获取记录、用户分类文档、用户群与代表、用例文档、SRS、非功能需求、数据需求。 |
| 设计分析 | 愿景与范围文档、系统上下文图、原型设计文档、概要设计、数据库设计、接口设计、详细设计。 |
| 评审与汇报 | 评审检查表、评审与基线记录、变更记录、汇报PPT、项目总结报告。 |

# 10. 项目计划

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动阶段 | 2026年3月15日-3月21日 | 选题确认、项目章程初稿、可行性分析、任务分配。 | 项目章程V1.0、可行性分析初稿。 |
| 调研阶段 | 2026年3月22日-3月29日 | 问卷、访谈、资料分析和用户分类。 | 需求获取记录、用户分类文档。 |
| 分析阶段 | 2026年3月30日-4月5日 | 用例、范围、需求规格和原型整理。 | SRS、UC、PT、VS。 |
| 评审阶段 | 2026年4月6日-4月12日 | 交叉检查、评审整改、基线确认和汇报准备。 | 评审记录、基线材料、汇报材料。 |

# 11. 项目组织与职责

项目负责人：负责项目总体计划、任务协调、进度检查、会议组织和对外汇报。

需求负责人：负责用户调研、需求整理、需求优先级、SRS编写和需求追踪。

技术负责人：负责技术调研、系统架构、数据库设计、接口分析和技术风险识别。

设计负责人：负责原型设计、页面流程、交互说明和用户体验问题整理。

配置与质量负责人：负责文档版本管理、命名规范、评审检查、基线记录和提交资料整理。

所有成员共同参与评审准备、问题整改和最终汇报。

# 12. 沟通与变更控制

## 12.1 沟通机制

每周至少召开一次项目例会，并形成会议纪要。

重要讨论结果应同步到项目计划、需求文档或评审记录中。

文档提交前应进行交叉检查，重点检查版本号、目录、术语和需求编号一致性。

## 12.2 变更控制

新增或删除核心功能。

调整关键非功能指标。

修改项目范围或交付物。

影响项目计划、人员分工或评审结论。

变更处理流程为：提出变更、记录原因、分析影响、项目组讨论、确认处理意见、更新相关文档。必要时由任课教师或评审人确认。

# 13. 风险与控制措施

| 风险 | 概率 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求范围过大 | 中 | 高 | 以需求工程成果为范围基线，新增复杂功能记录为后续扩展。 |
| 用户调研样本不足 | 中 | 中 | 结合问卷、访谈、资料分析和典型场景进行补充验证。 |
| 校务知识过期或来源不清 | 中 | 高 | 知识条目标注来源、更新时间和状态，设计管理员审核流程。 |
| 大语言模型回答不准确 | 中 | 高 | 使用RAG、来源提示、低置信度提醒和人工渠道引导。 |
| 文档之间表述不一致 | 中 | 中 | 建立术语表和需求追踪表，提交前进行交叉检查。 |
| 评审时间紧张 | 中 | 中 | 提前准备汇报材料和演示流程，保留修改缓冲时间。 |
| 版本号混乱 | 低 | 中 | 使用统一版本规则，并在版本修订记录中说明变更。 |

# 14. 项目验收标准

文档编号、版本号、日期和版本变更记录一致，项目章程版本连续。

项目目标、范围、干系人、核心需求、技术方案和验收标准表述清晰。

项目范围内外边界明确，未承诺超出课程项目条件的生产级上线能力。

业务需求、用户需求、功能需求和非功能需求具备基本追溯关系。

交付物基线完整，能够支撑课程项目最终评审和归档。

风险控制措施与项目实际情况相匹配。

# 15. 项目批准与签署

项目负责人：__________ 日期：__________

需求负责人：__________ 日期：__________

技术负责人：__________ 日期：__________

设计负责人：__________ 日期：__________

配置与质量负责人：__________ 日期：__________

建设单位代表：__________ 日期：__________

任课教师/评审人：__________ 日期：__________