校务问答机器人软件需求工程项目计划

项目名称：智慧校园助手（SRA2026）校务问答机器人

标识号：SRA2026-G10-PDP-V1.2    版本号：1.2    状态：评审稿    日期：2026年3月27日

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026年3月15日 | 建立项目计划初稿，明确项目目标、范围、组织架构、WBS和四周总体进度。 | 项目小组 |
| 1.1 | 2026年3月20日 | 补充用户调研安排、干系人沟通方式、任务责任人和阶段交付物清单。 | 项目小组 |
| 1.2 | 2026年3月27日 | 根据阶段评审意见细化风险控制、配置管理、原型反馈和需求变更处理流程。 | 项目小组 |

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景与目标

校务问答机器人面向全校师生提供校务信息查询、办事流程指引和常见问题解答服务，目标是缓解人工咨询压力、提升信息获取效率，并通过需求工程阶段形成可评审、可追溯、可落地的需求基线。

本项目计划覆盖需求获取、需求分析、需求规格说明、需求验证、需求确认和阶段评审活动，为后续概要设计、详细设计、测试计划和部署运维文档提供依据。

## 1.2 本版本编制重点

本版本吸收阶段评审和调研反馈，重点增强需求验证、风险控制和配置管理内容。计划开始与SRS、用例文档、原型设计和变更记录建立对应关系。

将功能需求、非功能需求、原型反馈和技术预研纳入统一里程碑管理。

明确需求变更需经过记录、影响分析、组内评审和版本归档。

补充数据安全、回答准确性、LLM接入成本和调研样本偏差等关键风险。

## 1.3 项目范围

范围以已确认的校务问答、互动反馈、历史记录和管理员维护需求为核心，低优先级探索功能不进入本阶段基线。

| 范围类别 | 包含内容 | 不包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 业务范围 | 校务信息问答、流程查询、互动反馈、知识库维护建议 | 正式替代职能部门审批、跨系统实时业务办理 |
| 需求范围 | 业务需求、用户需求、功能需求、非功能需求、数据需求和原型验证 | 完整编码实现、生产环境上线和长期运营 |
| 文档范围 | 项目计划、调研记录、SRS、用例、原型、评审与变更记录 | 与课程项目无关的商业运营材料 |

## 1.4 周期与约束

项目需求工程阶段周期为2026年3月11日至2026年4月3日，共4周。计划保留1-2天缓冲，用于处理调研样本不足、评审意见整改、文档格式统一等问题。主要约束包括课程评审时间、校园资料获取权限、成员课业时间和LLM方案验证成本。

# 二、项目组织架构（OBS）

项目采用小组协作模式，由项目组长统一协调，需求组、设计组和技术组按任务分工推进。所有跨组任务通过周会确认责任人、截止日期和输出物。

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目组长 | 1人 | 统筹计划、进度、质量和风险；对接任课教师；组织评审会议；审核提交材料。 |
| 需求组 | 1人 | 设计问卷和访谈提纲；执行需求获取；整理业务需求、用户需求、功能需求和非功能需求。 |
| 设计组 | 1人 | 绘制原型草图、用例图和交互流程；组织原型反馈；将需求转化为可视化材料。 |
| 技术组 | 2人 | 完成LLM方案调研、知识库接入分析、数据库设计、安全与性能约束分析。 |

自1.2版本起，评审意见处理和需求变更由项目组长牵头，需求组记录影响范围，设计组同步原型影响，技术组评估实现和安全约束，处理结果纳入评审与基线记录。

# 三、干系人与沟通计划

沟通重点转向评审闭环，所有教师意见、用户反馈和变更建议均需记录处理结论。

| 干系人 | 角色 | 关注点 | 沟通方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在校学生 | 核心用户 | 快速查询课务、考试、办事流程、校园生活等信息；关注回答准确性和易用性。 | 问卷、访谈、原型试用 |
| 任课教师/行政教师 | 核心用户 | 查询教学安排、通知流程和管理制度；关注权威信息来源和响应效率。 | 访谈、评审反馈 |
| 教务处/学工部/后勤等部门 | 业务提供方 | 提供校务知识素材和流程规则；关注内容准确性、更新责任和审核机制。 | 资料确认、专题访谈 |
| 信息中心 | 技术与合规支持方 | 关注部署环境、数据安全、账号权限和系统集成边界。 | 技术沟通、合规确认 |
| 任课教师 | 评审方 | 确认选题、检查阶段成果、提出整改意见并验收最终材料。 | 周报、阶段评审、最终汇报 |

沟通记录需保留时间、参与人、讨论事项、结论和后续行动。涉及需求范围、优先级或验收标准变化的事项，不得只停留在口头沟通，必须进入需求问题台账或变更记录。

# 四、工作分解结构（WBS）

WBS按需求工程活动拆分，覆盖从项目启动到需求基线确认的全过程。每项任务必须明确输入、输出、责任小组和检查方式。

| 编号 | 工作包 | 主要工作 | 责任小组 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目启动与范围准备 | 完成选题确认、项目章程、初步范围界定和干系人识别。 | 项目组长 | 项目章程、范围边界清单 |
| 2.0 | 需求获取与资料整理 | 设计并发放问卷，开展访谈，收集校务知识素材和典型咨询场景。 | 需求组 | 调研问卷、访谈记录、需求获取记录 |
| 3.0 | 需求分析与建模 | 整理需求优先级，建立用例、业务流程、数据需求和非功能需求。 | 需求组/设计组 | 需求分析结果、用例文档、NFR文档 |
| 4.0 | 原型设计与反馈 | 绘制核心页面原型，组织用户和教师反馈，记录修改意见。 | 设计组 | 原型设计文档、反馈记录 |
| 5.0 | 技术预研与计划校准 | 评估LLM接入、知识库维护、权限控制、日志与性能目标。 | 技术组 | 技术预研结论、风险清单 |
| 6.0 | 需求确认与阶段评审 | 提交SRS、评审材料和项目计划基线，完成问题闭环。 | 全体成员 | SRS、评审记录、最终汇报PPT |

1.2版本将评审意见处理、需求变更记录和原型反馈闭环纳入WBS，确保调研结论能够落实到SRS和原型文档。

# 五、项目进度计划

进度计划以周为单位控制里程碑，以任务清单和会议纪要跟踪日常执行。若关键交付物延期，项目组长需在当周周会调整资源并记录原因。

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 里程碑/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 2026.03.11-2026.03.15 | 项目启动、计划初稿、范围和干系人确认 | 项目计划1.0、项目章程 |
| 第2周 | 2026.03.16-2026.03.22 | 完成问卷、访谈和资料整理，统计高频咨询场景 | 用户调研报告、知识库分类清单 |
| 第3周 | 2026.03.23-2026.03.29 | 完成需求分析、原型反馈、技术风险评估 | SRS评审稿、原型设计文档 |
| 第4周 | 2026.03.30-2026.04.03 | 处理评审意见、更新变更记录、准备基线确认 | 评审记录、变更报告、项目计划1.2 |

每周检查内容包括：任务完成比例、未解决问题、文档版本状态、风险变化、下周计划和需要教师确认的事项。

# 六、资源与工具计划

| 资源类别 | 计划内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 人力资源 | 5名小组成员，按项目组长、需求组、设计组、技术组分工协作。 | 任务分配需均衡，关键任务至少有备份成员了解上下文。 |
| 文档工具 | Word、Excel、PPT、Markdown、在线协作文档。 | 所有正式提交文件统一命名、保留修订记录。 |
| 建模与原型 | Rational Rose、原型设计工具、流程图工具。 | 图表需与SRS中的需求编号保持对应。 |
| 技术预研 | LLM接口资料、知识库构建方案、数据库与日志方案。 | 技术结论需服务需求可行性判断，不替代后续详细设计。 |

# 七、风险管理计划

风险管理采用“识别-评估-应对-跟踪”的方式执行。高风险项在周会中必须复核，已发生问题需记录影响和补救措施。

| 风险项 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 调研样本不足 | 中 | 问卷覆盖学生、教师和管理人员；访谈至少覆盖核心职能部门；样本不足时补充线上调研。 |
| 需求范围膨胀 | 高 | 采用MoSCoW划分优先级，基线后新增需求进入变更流程，不直接扩大本阶段交付范围。 |
| 校务信息不准确 | 高 | 知识素材必须标注来源，关键流程由对应部门或公开文件确认，回答依据进入知识库维护清单。 |
| LLM回答不可控 | 中 | 限制系统定位为校务咨询辅助工具，加入敏感词过滤、置信提示、人工反馈和管理员审核机制。 |
| 进度延误 | 中 | 每周检查里程碑，关键文档预留1-2天缓冲，任务延期时由项目组长重新分配人员。 |
| 文档版本混乱 | 中 | 统一文件命名、版本号、修订记录和基线目录，评审稿与基线稿分开归档。 |

# 八、质量与配置管理

## 8.1 质量控制

项目文档应满足内容完整、格式统一、术语一致、来源清楚、需求可追溯五项要求。SRS、用例、原型和测试计划之间应保持需求编号一致，避免同一需求在不同文档中含义不一致。

## 8.2 配置管理

配置项包括项目计划、项目章程、调研记录、SRS、用例文档、原型文档、评审记录和变更报告。

| 配置项 | 版本规则 | 归档要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划 | 1.0、1.1、1.2、1.3连续递增 | 每版保留独立文件，不覆盖历史版本含义 |
| 需求规格与模型 | 评审稿和基线稿分开管理 | 需求编号、图表编号和评审意见保持一致 |
| 评审与变更记录 | 按日期和变更编号登记 | 记录提出人、影响范围、处理结论和确认人 |

# 九、阶段评审与验收标准

本版本验收重点是评审意见已响应、风险措施可执行、版本资料能够互相追溯。

| 交付类别 | 代表文档 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理类 | 项目章程、项目计划、甘特图、会议纪要、任务完成总结 | 版本号连续、责任人明确、与评审记录一致 |
| 需求获取类 | 用户群与代表、需求获取记录、访谈记录、调查问卷、需求分析整理结果 | 来源清楚、样本合理、问题和结论可追溯 |
| 需求规格类 | SRS、UC、NFR、DRD、原型设计文档 | 覆盖功能与非功能需求，需求编号稳定，优先级明确 |
| 评审与变更类 | 评审与基线记录、评审核对表、需求变更报告、CCB记录 | 记录评审意见、处理结论和基线状态 |
| 后续承接类 | 设计文档、测试计划、用户手册、部署运维指南 | 能够引用需求基线并支持后续开发测试 |

评审问题必须形成闭环：提出问题、确认责任人、完成修改、复核结果、进入相应版本修订记录。未关闭的问题不得直接进入基线。

# 十、后续工作

冻结最终需求范围和里程碑计划。

完成项目计划基线版和评审汇报材料。

整理项目收尾、绩效评价和文档清单。